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1.Участники проекта
 
1.1. Полное наименование МДОУ- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Радуга». 
1.2.Полное 	наименование учредителя 	организации 	МДОУ 	- администрация города Югорска в лице Управления образования администрации города Югорска. 
Должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации – Заведующая МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» Кутузова Татьяна Викторовна.
Руководитель проекта:  
Заведующая МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» Кутузова Татьяна Викторовна. 
Координатор проекта: 
Бобровская Наталья Игоревна, начальник Управления образования администрации Югорска. 
 
Участники проекта: 
Колоколова Полина Алексеевна, старший воспитатель; 
Велижанина Наталья Михайловна, учитель - логопед; 
Семёнова Татьяна Юрьевна, педагог – психолог; Роженцева Людмила Алексеевна, инструктор по физической культуре; Узких Светлана Алексеевна, музыкальный руководитель. 
 Воспитатели: Белогорцева Наталия Николаевна, Пушкарёва Инна Анатольевна
2. Проектное предложение
Теоретическое обоснование.   
Появление педагогического феномена – инклюзивное образование – явилось следствием преобразований, происходящих в сфере социальной политики, признания равенства всех людей, независимо от состояния здоровья и особенностей развития.  
Одним из первых психологов, высказавших положение о влиянии нарушения развития на процессы социализации и интеграции детей в общество, является Л. С. Выготский. Согласно теоретическим положениям Л.С. Выготского, социальная ситуация развития ребенка с ограниченными возможностями существенно отличается от ситуации развития здоровых детей. Гипертрофированное внимание окружающих к имеющимся отклонениям здоровья, преобладание коррекционных мероприятий приводит к игнорированию целей гармоничного, целостного личностного развития. 
Таким образом, по мнению многих специалистов, с целью обеспечения благоприятного личностно развития и формирования навыков социального взаимодействия каждый ребенок, независимо от особенностей психофизического развития, должен быть включен в систему общего образования, иметь возможность участия в разных видах деятельности (учебной, игровой, культурно-досуговой) наравне со здоровыми сверстниками. 
«Инклюзия как принцип организации образования является явлением социально-педагогического характера. Соответственно, инклюзия нацелена не на изменение или исправление отдельного ребенка, а на адаптацию учебной и социальной среды к возможностям данного ребенка».  
Отклонение здоровья понимается как одна из индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии, с чем происходит модификация процесса обучения. Посредством грамотно организованной педагогической работы, при условии успешного обучения наравне со здоровыми сверстниками процессы личностного развития и интеграции в социум детей с ОВЗ протекают благоприятно.  
Совместное обучение и развитие здоровых детей и детей с особыми потребностями необходимо, в первую очередь, для того, чтобы решить проблемы с социальной адаптацией последних, кроме того в детском сообществе воспитывается толерантность и равноправное отношение к детям с инвалидностью. В ситуации, когда инклюзивным становится именно дошкольное образование, этот путь наиболее эффективен, ведь дети дошкольного возраста не имеют опасных предубеждений насчёт сверстников, которые являются не такими, как все. 
Основная цель образовательного учреждения при реализации инклюзивной практики – обеспечение условий для совместного воспитания и образования детей с разными стартовыми возможностями, поэтому при принятии решения об инклюзивной практике в общеобразовательном дошкольном учреждении должны быть учтены следующие принципы: 
Принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка.  
Принцип вариативности предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, без барьерной среды, вариативной методической базы воспитания и обучения и др. 
Принцип семейно-ориентированного сопровождения предполагает принятие семьи, как неотъемлемой части инклюзивного образовательного пространства, включение родителей в качестве активных участников в каждый этап педагогического процесса. 
Принцип междисциплинарного подхода предполагает применение комплексного подхода к определению и разработке средств и методов обучения и воспитания детей; регулярное проведение диагностических мероприятий каждого ребенка, на основе которых составляется образовательный план работы с конкретным ребенком, так и с группой в целом. 
2. 1.Цель проекта: 
Создание эффективной модели инклюзивного образования детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОУ которая будет учитывать особенности детей с ОВЗ, обеспечит родителей необходимой консультативной поддержкой, а также будет способствовать подготовке общества к принятию человека с ограниченными возможностями. 
2.2.Задачи проекта: 
2.2.1. Разработать нормативно–правовую базу по проблеме инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 
2.2.2. Обеспечить профессиональную подготовку педагогических кадров в работе с детьми с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  рамках  инклюзивного  образования. 
2.2.3. Обеспечить условия для социализации и развития детей с ОВЗ. 
2.2.4. Разработать механизмы, обеспечивающие психолого-педагогическое и социальное сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья и его родителей (законных представителей). 
2.3. Основная идея проекта: 
Одной из важных проблем образования сегодня является развитие новых подходов к образованию лиц с особыми потребностями. Таким подходом может стать развитие инклюзивной модели образования, которая обеспечит возможность получения качественного образования детям с разными возможностями. 
Термин "инклюзия" в переводе с английского языка означает "включенность". Инклюзивное образование дает возможность всем учащимся (включая детей с ограниченными возможностями здоровья) в полном объеме участвовать в жизни коллектива образовательного учреждения. 
2.4.  Продолжительность проекта: 
Проект рассчитан на 1 год:  
1 этап (январь – март 2023 года) – подготовительный, 
2 этап (апрель – ноябрь 2023года) – практический, 3 этап (декабрь 2023 года) – аналитический. 
I этап «Подготовительный»: 
изучение, анализ и систематизация теоретических основ и существующей практики инклюзивного образования; 
подготовка педагогических кадров для работы с детьми с ОВЗ в рамках инклюзивного образования; 
разработка 	примерной 	модели 	инклюзивного 	образования 	детей дошкольного возраста в условиях ДОУ; 
Прогнозируемые результаты:   
изучены и систематизированы теоретические основы и существующие практики инклюзивного образования за рубежом, в России и в частности в Ханты-Мансийском АО; 
пройдены курсы повышения квалификации для педагогов на базе ИРО и других организаций; 
разработана примерная модель инклюзивного 	образования детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. 
II этап «Практический»: 
разработка нормативно-правовой базы по проблеме инклюзивного образования; 
разработка и апробация модели инклюзивного образования детей дошкольного возраста в условиях ДОУ; 
выстраивание системы взаимодействия учреждения, реализующего дошкольное инклюзивное образование, с социумом.  
 Прогнозируемые результаты:   
внесены изменения в действующие и разработаны новые нормативно– правовые документы ДОУ с учетом реализации инклюзивного образования: договора с родителями, положения, должностные инструкции  и  другие  локальные  акты  учреждения. 
разработана система организации различных видов деятельности детей с учетом специфики нарушений (коррекционно-развивающих занятий, режимных моментов, культурно-оздоровительных мероприятий и др.) 
созданы условия для изучения особенностей контингента воспитанников и их родителей; 
адаптированы диагностические карты обследования детей с учетом специфики нарушений; 
отобраны и апробированы различные технологии в работе с детьми с ОВЗ в условиях реализации инклюзивного образования; 
систематизированы различные формы, методы и приемы работы с родителями. 
систематизирована работа с другими организациями (школы, центры дополнительного образования, ЦПМПК, детская поликлиника, музеи и т.д.). 
III этап «Аналитический»: 
Анализ результатов использования разработанной модели инклюзивного образования детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. 
Оценка социальных эффектов, возникших в ходе реализации предложенной модели. 
Определение перспектив развития проекта.   
Прогнозируемые результаты: 
Проведение оценка и возможное распространение методических материалов по проекту. 
 2.5.  Планируемые результаты 
внесены изменения в действующие и разработаны новые нормативно– правовые документы ДОУ с учетом реализации инклюзивного образования: договора с родителями, положения, должностные инструкции и другие локальные акты учреждения; 
разработана система организации различных видов деятельности детей с учетом специфики нарушений (коррекционно-развивающих занятий, режимных моментов, культурно-оздоровительных мероприятий и др.) 
созданы условия для изучения особенностей контингента воспитанников и их родителей; 
адаптированы диагностические карты обследования детей с учетом специфики нарушений; 
разработаны подходы к составлению адаптированных образовательных программ и индивидуально-коррекционных маршрутов развития детей с ОВЗ; 
отобраны и апробированы различные технологии в работе с детьми с ОВЗ в условиях реализации инклюзивного образования; 
систематизированы и апробированы различные формы, методы и приемы работы с родителями; 
создана и реализуется модель построения развивающей предметно- пространственной среды в рамках инклюзивного образования. 
 
	 
3. Задачи государственной политики в сфере образования, на решение которых направлен проект
1. ФЗ № 273 от 29 декабря 2012 г «Об образовании в Российской Федерации»: -обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования;  
- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов воспитания и обучения.  
В соответствии с концепцией интегрированного обучения лиц с ОВЗ (письмо Минобразования РФ от 16 апреля 2001 г. N 29/1524-6) «…каждый человек, независимо от состояния здоровья, наличия физического или умственного недостатка, имеет право на получение образования, качество которого не должно отличаться от качества образования, получаемого здоровыми людьми…», 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон Российской федерации от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с дополнениями и изменениями. 
Необходимость разработки и внедрения модели инклюзивного образования обусловлена объективными факторами: 
 Рост детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей с инвалидностью.  
Обязательства по правам человека и правам детей должны рассматриваться в равной степени.  
Инклюзия – это одна из последних стратегий специального образования. Инклюзия обеспечивает полное вовлечение ребенка с особенностями развития в жизнь образовательного учреждения. Смысл инклюзии – не просто поместить ребенка в обычную группу на часть дня или полный день, а изменить организацию пространства учреждения, а также учебный процесс таким образом, чтобы полностью вовлечь необычного ребенка в социум.
Инклюзивное образование обеспечивает формирование у всех участников образовательной деятельности таких общечеловеческих ценностей, как: 
взаимное уважение; 
толерантность; 
осознание себя частью общества; 
предоставление возможностей для развития навыков и талантов конкретного человека; 
взаимопомощь; 
возможность учиться друг у друга; 
возможность помочь самим себе и людям в своем сообществе. 
4. Конституционное право родителей выбора модели образования для своего ребенка.
Как показал социологический опрос в нашем детском саду (анкета ДОУ), семьи выбирают инклюзивное образование по множеству причин, но главным образом, они надеются на более широкие возможности общения их детей с их типично развивающимися сверстниками.  
Наиболее часто родители высказывали следующие пожелания: 
что бы ребенок научился общаться; 
что бы ребенок стал более самостоятельным; 
индивидуальные занятия с ребенком и подготовка к школе. 
В настоящий время наш детский сад посещают 250 детей, из них 12 детей с ОВЗ и в том числе 7 детей с инвалидностью. Группы функционируют в режиме 12-ти часового пребывания. Для детей с ОВЗ может быть организован особый режим 	посещения и ведется индивидуальный образовательный маршрут (по согласию родителей). Выбор программ и методов работы осуществляется ПМПК.  
 Возможность открытия групп инклюзивного образования в нашем детском саду обусловлена: 
Наличием условий развивающей предметно – пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС (кабинет дефектолога и психолога, физкультурный зал, музыкальный зал), формируется сенсорный уголок. 
Наличием кадровых условий и желанием педагогического коллектива помочь в социализации и развитии каждому ребенку. 
Востребованностью данной услуги по запросам родителей (законных представителей). 
5.Формы и методы выявления эффективности реализуемого проекта
Основными формами и методами эффективности реализуемого проекта являются: 
всестороннее изучение наличия положительной динамики в развитии детей, участвующих в инклюзивном проекте; 
административный контроль и самооценка деятельности каждым участником педагогического процесса; 
анализ результатов анкетирования родителей и социума; 
внешняя экспертная оценка результатов инновационного проекта. 
Основными показателями эффективности проекта являются: 
успешность реализации индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ограниченными возможностями здоровья;  
удовлетворенность инклюзивным процессом у его участников; 
успешность обучения выпускников детского сада с ОВЗ в условиях общеобразовательных и коррекционных классов; 
повышение профессиональной компетентности сотрудников; развитие родительского сообщества. 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО   ПРОЕКТА
 
	№ 
п/п 
	Мероприятие 
	Сроки реализации 
	Планируемый результат 

	1 
	Создание творческой группы по разработке проекта. 
	Январь - февраль 2023 г. 
	Разработан проект и подана заявка на присвоение статуса региональной инновационной площадки. 

	2 
	Изучение опыта инклюзивного образования в России и за рубежом. 
 
	Январь март 
2023 г. 
 
	Изучены и систематизированы теоретические основы и существующие практики инклюзивного образования за рубежом, в России и в частности в ХМАО. 

	3 
	Разработка постоянно действующей системы консультаций воспитателей специалистами ДОУ по вопросам психолого -педагогических особенностей детей с ОВЗ и специфике работы с ними. 
	 Март – апрель 2023г. 
	Разработана и реализуется система консультаций воспитателей специалистами ДОУ. 

	4 
	Семинар для участников проекта 
«Теория и практика инклюзивного образования». 
	Апрель 2023г. 
	Выявлены положительные стороны и основные сложности инклюзивного образования. 

	5 
	Прохождение КПК для педагогов ДОУ на базе детского сада и ИРО г. Югорска. 
	Март  
2023 г. 
	Изучены теоретические основы инклюзивного образования педагогами МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга». 

	6 
	Разработка примерной модели инклюзивного образования детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. 
	Март 
2023 г. 
	Разработана примерная модель инклюзивного образования детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. 

	7 
	Разработка нормативно-правовой базы по проблеме инклюзивного образования.
	Апрель- сентябрь 2023 г. 
	Внесены изменения в действующие и разработаны новые нормативно–правовые документы ДОУ с учетом реализации инклюзивного образования: договора с родителями, положения,  должностные  инструкции  и  другие  локальные  акты  учреждения. 

	8 
	Разработка системы организации различных видов деятельности детей с учетом специфики нарушений. 
	Май-август 2023г. 
	Разработана система организации различных видов деятельности детей с учетом специфики нарушений (коррекционноразвивающих занятий, режимных моментов, культурнооздоровительных мероприятий и др.) 

	9 
	Анализ и подбор диагностических материалов, полученных результатов 
 
	Сентябрь- ноябрь 
 2023 г. 
	Созданы условия для изучения особенностей контингента воспитанников и их родителей, адаптированы диагностические карты обследования детей с учетом специфики нарушений. 

	10 
	Анализ результатов использования разработанной модели инклюзивного образования детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. 
Оценка социальных эффектов, возникших в ходе реализации предложенной модели. 
Экспертная оценка материалов проекта. 
	Декабрь 2023 г. 
	Провести оценку и возможное распространение методических материалов по проекту. 

	11 
	Подведение итогов реализации проекта.  Определение перспектив развития проекта.
	[bookmark: _GoBack]Декабрь   2023 г. 
	Подготовить пакет методических разработок по инклюзивному образованию в условиях ДОУ. 


 
Организации-партнёры: 
	Наименование организации 
	Функции 

	Управление образования администрации г. Югорска
	Экспертиза проекта, финансовое обеспечение проекта 

	ЦМТиИМО г. Югорска 
	методическое и организационное сопровождение 

	РОИ ПЕРСПЕКТИВА г. Москва 
	научно-методическое обеспечение инклюзивного образования, обучение вебинарами. 

	МГППУ Институт проблем инклюзивного образования г.Москва 
	научно-методическое обеспечение инклюзивного образования, подготовка и переподготовка специалистов в области инклюзивного образования, посещение научно –практических конференций, семинаров, мастер – классов. 

	МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга»
	совместная разработка и внедрение модели организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС дошкольного образования 

	МАДОУ «Снегурочка» г. Югорск
	обмен опытом по работе с детьми с Синдромом Дауна 

	Социальный Центр «Солнышко» г.Югорск 
	оказание консультативной помощи детям, родителям, законным представителям, педагогам ДОУ. 
В необходимых (сложных, конфликтных и иных) случаях организовывать совместные со специалистами ДОУ консультативно-диагностические заседания, консилиумы 


 
Предложения по распространению и внедрению результатов проекта 
 Размещение методических материалов и информации о ходе реализации проекта на официальном сайте МАДОУ детский сад комбинированного вида «Радуга». 
Публичные отчёты о результатах деятельности. 
Презентация полученных результатов в ходе реализации проекта на муниципальном уровне. 
Публикации на сайтах Педагог +, Маам.ru, инфоурок, NSпортал и т.д. 
Размещение материалов на муниципальном Фестивале передового педагогического опыта. 
 
11

